- «УТВЕРЖДАЮ»

- Глава администрации

- Кузнецкого района Пензенской области

- Костин В.В.        ____________________

- «___» _________ 2020 г.

- Перечень мероприятий

- по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Кузнецкого района Пензенской области

- (указать субъект Российской Федерации)

- (далее – Дорожная карта)

- 1. Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер Дорожной карты | Костин В.В., глава администрации Кузнецкого района Пензенской области | 8(84157)3-23-28 kuzr_adm@sura.ru |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты | Голованцева С.В., заместитель главы администрации Кузнецкого района Пензенской области по социальным вопросам | 8(84157)3-23-28 kuzr_adm@sura.ru |
| Ответственный(ые) за реализацию Дорожной карты | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области | 8(84157)3-06-54 kuzroo2007@mail.ru |
| Соисполнители | Руководители образовательных организаций |  |

| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- |
|  | 01.06.2020 | 01.09.2023 |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значе- ние | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования | 9 | 20.09.2019 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования | 1299 | 20.09.2019 | 1299 | 1268 | 1266 | 1258 |

- 2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района | 97,8%/ 1270 | 01.06.2020 | 100%/ 1299 | 100%/ 1268 | 100%/ 1266 | 100%/ 1258 |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района | 100%/9 | 01.06.2020 | 100%/9 | 100%/9 | 100%/9 | 100%/9 |
| 3. | Включение в муниципальную программу мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся1–4 классов муниципальных образовательных организаций (далее – Программа) | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района | Есть | 01.06.2020 | Есть | Есть | Есть | Есть |

- 3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п |  | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Утверждение Программы на 2020-2023 годы, иных нормативных правовых актов Кузнецкого района | 01.09.2020-01.09.2023 | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области | Утверждена Программа, иные нормативные правовые акты муниципалитета |
| 1.2. |  | Принятие НПА Кузнецкого района, регламентирующий бюджет муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы на софинансирование Программы | 01.09.2020-01.09.2023 | Костин В.В., глава администрации Кузнецкого района Пензенской области | Утвержден бюджет в муниципальном районе/городском округе на софинансирование программы |
| 1.3. |  | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | 01.09.2020 | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области, руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.4. |  | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 01.09.2020 | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области, руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.5. |  | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | постоянно | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.6. |  | Осуществление закупок в соответствии с типовой региональной конкурсной документацией (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) | 01.09.2023 | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области | Наличие утвержденной типовой конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов), согласованной с территориальным органом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации |
| 1.7. |  | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | постоянно | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области, руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. |  | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | 01.12.2020 | Костин В.В., глава администрации Кузнецкого района Пензенской области | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. |  | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | 01.09.2021 | Костин В.В., глава администрации Кузнецкого района Пензенской области | Корректировка муниципальной программы на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций |
| Задача 3.Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся |  | Постоянно | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню |  | Постоянно | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области Руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания |  | Постоянно | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области Руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы Мероприятия |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях |  | Постоянно | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области Руководители образовательных организаций | Наличие программ подготовки и повышения квалификации Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |

| 4. Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1.1 | Обновление материально-технической базы школьных столовых | постоянно | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области Руководители образовательных организаций | Обеспечение условий организации питания в образовательных организациях |
| 1.2 | Проведение анализа удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством школьного питания | постоянно | Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области Руководители образовательных организаций | Определение проблем и формирование механизмов их решения |

| 5. |  | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | Отв.: Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области Руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля | Базовое значение |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 |  |  | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района | 100%/9 |  |  | 01.06.2020 |  | 100%/9 |  | 100%/9 |  | 100%/9 |  |  | 100%/9 |
|  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района | 33%/3 |  |  | 01.06.2020 |  | 33%/3 |  | 100%/9 |  | 100%/9 |  |  | 100%/9 |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района | 33%/3 |  |  | 01.06.2020 |  | 33%/3 |  | 55%/5 |  | 66%/6 |  |  | 77%/7 |
|  | б) на основе соответствующего программного обеспечения |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района | 0 |  |  | 01.06.2020 |  | 0 |  | 0 |  | 33%/3 |  |  | 55%/5 |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов |  |  | Отв.: Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области Руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |  |
| 2.1 | Наличие разработанного и утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района |  | нет |  |  | 01.06.2020 |  | нет |  | есть |  | есть | есть |  |
| 2.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района |  | 0 |  |  | 01.06.2020 |  | 0 |  | 33%/3 |  | 55%/5 | 100%/9 |  |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  | Отв.: Перунков А.А., начальник Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области Руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество и доля (%)общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района |  | 100%/9 | 01.06.2020 |  |  |  | 100%/9 |  | 100%/9 |  | 100%/9 | 100%/9 |  |
| 3.2 | Количество и доля (%)образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района |  | 100%/9 | 01.06.2020 |  |  |  | 100%/9 |  | 100%/9 |  | 100%/9 | 100%/9 |  |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района |  | да | 01.06.2020 |  |  |  | да |  | да |  | да | да |  |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственными за организацию питания) |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района |  | 100%/9 | 01.06.2020 |  |  |  | 100%/9 |  | 100%/9 |  | 100%/9 | 100%/9 |  |
| 6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |  |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база школьных столовых |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района |  | 0%/0 |  |  | 01.06.2020 |  | 0%/0 |  | 33%/3 |  | 33%/3 | 33%/3 |  |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, внедривших проведение анализа удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством школьного питания |  | Начальник Отдела образования Кузнецкого района |  | 0%/0 |  |  | 01.06.2020 |  | 100%/9 |  | 100%/9 |  | 100%/9 | 100%/9 |  |

Начальник Отдела образования

Кузнецкого района

Перунков А.А. ______________

«___» _________ 2020 г.